Управление по образованию, спорту и туризму

Стародорожского районного исполнительного комитета

Государственное учреждение образования

«Пастовичская средняя школа»

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ

«ВОЗРОЖДЕНИЕ

НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ»

Сроки реализации: 2020 – 2021 годы

Составитель проекта:

|  | Сойко Ирина Леонидовна, заместитель директора по учебно-методической работе учреждения образования Место реализации проекта: 222912, ул. Школьная, 12, аг. Пастовичи, Стародорожский район, Минская область, Республика Беларусь. телефон: 8 (01792) 59-6-38 pastovichiecol@mail.ru |
| --- | --- |

аг.  Пастовичи, 2020

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Главной составляющей историко-культурного наследия является народная культура. Народ всегда выступал творцом и носителем самобытных этнокультурных традиций, которые он бережно хранил, заботливо развивал и передавал как великую ценность своим наследникам.

Мы считаем, что историческое пространство, рассматриваемое в рамках краеведческой работы, имеет непосредственное отношение к жизни ребенка, его родителей; с него начинается формирование самосознания и самоопределения. К тому же процесс воспитания нельзя представить без наследия национальной духовной культуры. Приобщение детей к истокам малой родины, ее наследию является первоосновой в воспитании и развитии личности человека.

Пастовичи – уникальный край, где и сегодня сохранились региональные виды рукоделия и традиционные виды ремесел. В нашем учреждении образования накоплен определенный опыт деятельности историко-краеведческого музея с выходом на изучение традиционных народных ремесел. У нас есть возможность демонстрировать мастер-классы по двухуточному узорному ткачеству, ткачеству поясов на дощечках.

В наше время, когда происходит возрастание социально-психологических различий между поколениями, когда нарастают общественные различия, требуется всемерная активизация воспитания на традициях старших поколений, обеспечение их целесообразной и продуктивной преемственности.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: 134 учащихся 1-11 классов; из них детей-инвалидов – 4 учащихся, проживающих в неполных семьях – 30 учащихся.

ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель: укрепление материально-технической базы школьного краеведческого музея по возрождению самобытных этнокультурных традиций своего края: достояний материальной и духовной культуры предков.

Задачи:

создать современные условия для организации деятельности учащихся по изучению истории родного края, традиционных видов народных ремесел;

провести реконструкцию входа в школьный музей «История деревни Пастовичи», зала «Творческая мастерская»;

приобрести тематические презентационные стенды, информационные декоративные плакаты, галерейные системы, интерактивные инсталляции, выставочные экспозиционные витрины, музейные стойки, стеллажи и полки для оформления разделов школьного музея;

закупить белорусские народные костюмы для проведения фольклорных обрядов и праздников с целью воспитания  у учащихся чувства ответственности за сохранение достояний материальной и духовной культуры наших предков.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА - февраль 2020 года – декабрь 2021 года.

ОБЩИЙ ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Средства донора (спонсора) | 16000 $ |
| --- | --- |
| Софинансирование (собственные средства) | 1600 $ |
| Итого | 17600 $ |

СМЕТА ПРОЕКТА

| № | Наименование мероприятий | Сумма (в долларах США) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение, установка: 1.Информационных декоративных плакатов «Народный костюм», «Белорусская символика неповторимого стародорожского рушника», «Особенности ткачества в Пастовичах». 2.Тематических (настенных и напольных) презентационных стендов «Из истории деревни Пастовичи» («На земле дреговичей», «В составе ВКЛ и Речи Посполитой», «Советский период», «Наш край сегодня», «Мы гордимся вами, земляки»); «Наш край в годы Великой Отечественной войны» («Никто не забыт, ничто не забыто», «Они сражались за родину», «Стародорожчина партизанская», «Герои Стародорожчины. Шаги к Победе»). 3.Выстовочных музейных стоек «7 чудес Стародорожчины», «Пастовичская средняя школа». 4.Выстовочных экспозиционных витрин (вертикальных и горизонтальных; длинных, квадратных, прямоугольных, шестиугольных; с подсветкой). 5.Интерактивной инсталяции «Местные ландшафты». 6.Подвижных и стационарных галерейных систем «Музей в чемодане, или Путешествие по малой Родине», «Ткачество и другие народные промыслы в нашем крае». 7.Музейных стеллажей. 8.Музейных полок для наглядности из хромированных трубок. 9.Напольных разборных стендов (для фото). 14.Музейных столов. | 200 300 200 1500 1500 1500 200 100 200 200 |
| 2. | Реконструкция: 1.Входа в школьный музей. 2.Зала школьного музея «Творческая мастерская». | 5500 |
| 3. | Изготовление пластиковых карт, макетов для разделов «Стародорожчина в годы Великой Отечественной войны», «Растительный и животный мир Беларуси». | 650 |
| 4. | Покупка: 1.Белорусских народных костюмов для проведения коллективно-творческих дел – фольклорных праздников – па базе школьного музея. 2.Пряжи, ниток, тканей, пяльцев, иголок для набивки, иголок для вышивки, крючков для обработки рушников кружевом (работа занятий по интересам: «Ткачество», «Ткачество поясов на дощечках»). 3.Жалюзи (2 комплекта) с тематическим принтом «Белорусская символика», «Природа края». 4.Фотообоев для разелов музея «Лес», «Река», «Живая природа». | 3000 50 1500 1000 |
|  | ИТОГО | 17600 |

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| I этап Подготовительный | Анализ планируемых мероприятий по переоборудованию школьного музея. Создание творческой группы по реализации проекта. Создание плана текущей реконструкции. Составление сметы на финансирование проекта. Поиск доноров (спонсоров). |
| --- | --- |
| II этап Практический | Создание современных условий в школьном музее для организации деятельности учащихся по изучению культурного наследия края, традиционных видов народного ткачества. Проведение реконструкции входа в школьный музей «История деревни Пастовичи», зала «Творческая мастерская». Приобретение тематических презентационных стендов, информационных декоративных плакатов, галерейных систем, интерактивных инсталляций, выставочных экспозиционных витрин, музейных стоек, стеллажей и полок для оформления разделов школьного музея. Закупка белорусских народных костюмов. |
| III этап Аналитический | Подведение итогов, обмен опытом участников проекта. Презентация опыта, представление опыта реализации гуманитарного проекта. |

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Инициаторы и разработчики проекта:

государственное учреждение образования «Пастовичская средняя школа» управления по образованию, спорту и туризму Стародорожского районного исполнительного комитета Минской области Республики Беларусь.

Участники проекта:

134 учащихся 1-11 классов, педагогический коллектив школы, родительская общественность.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для реализации проекта наше учреждение располагает материальной и научно-методической базой.

Школьный историко-краеведческий музей. Музей размещен в отдельной рекреации на первом этаже школы, занимает площадь 320 кв. метров, насчитывает 463 экспоната основного фонда  и 165  вспомогательного. Имеет 4 зала: «Быт деревни (Белорусская хатка. Мастерская по ткачеству)», «История деревни Пастовичи и Пастовичской школы», «Стародорожчина в годы Великой Отечественной войны», «Растительный и животный мир Беларуси». В музее имеются два действующих ткацких станка: домашний и промышленный. В нашем же школьном музее мы имеем возможность проводить практические занятия по ткачеству на тему: «Сувенирный пояс», «Традиционный пастовичский рушник».

Для проведения мероприятий используется компьютерный класс с выходом в Интернет.

В школе имеется помещение для занятий детских объединений по интересам. На базе музея действуют кружки  «Ткачество», «Выжигание по ткани».

Для достижения поставленной цели музей сотрудничает с Стародорожским районным отделом культуры, идеологии и работы с молодежью, Белорусским союзом мастеров народного творчества, народными мастерами Беларуси Т.Г. Михалькевич, уроженкой аг. Пастовичи, Г.Г.Буравцовой.

ПРОГРАММА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| I этап - подготовительный (февраль 2020 – август 2020) Задача: подготовить к реализации проект. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание деятельности |  | Сроки реализации |  | Ответственные |
| 1. | Создание творческой группы и ознакомление с проектом |  | Февраль 2020 года |  | Директор учреждения образования Заместители директора |
| 2. | Организационное, информационное сопровождение подготовительного этапа запуска проекта |  | Март – апрель 2020 года |  | Заместители директора |
| 3. | Создание плана текущего ремонта |  | Апрель - май 2020 года |  | Заведующий хозяйством школы Руководитель музея |
| 4. | Проработка финансовых вопросов (составление сметы реализации проекта) |  | Май – июнь 2020 года |  | Директор учреждения образования Заведующий хозяйством школы |
| 5. | Поиск спонсоров для реализации проекта |  | Июнь – август 2020 года |  | Творческая группа |
| Форма представления результата реализации проекта на I этапе - отчет, приложения в виде таблиц, схем, смета |  |  |  |  |  |
| II этап – практический (сентябрь 2020 года – сентябрь 2021 года) Задача: реализовать проект. |  |  |  |  |  |
| № | Содержание деятельности |  | Сроки реализации | Ответственные |  |
| 1. | Закупка строительных материалов |  | Сентябрь 2020 года | Директор школы Заведующий хозяйством школы |  |
| 2. | Проведение реконструкции входа в школьный музей «История деревни Пастовичи», зала «Творческая мастерская» |  | Октябрь 2020 года – март 2021 года | Заведующий хозяйством школы Руководитель музея |  |
| 3. | Приобретение тематических презентационных стендов, информационных декоративных плакатов, галерейных систем, интерактивных инсталляциций, выставочных экспозиционных витрин, музейных стоек, стеллажей и полок |  | Апрель – май 2021 года | Директор школы Заведующий хозяйством школы Руководитель музея |  |
| 4. | Оформление разделов школьного музея |  | Июнь – сентябрь 2021 года | Творческая группа |  |
| 5. | Проведение анкетирования, опроса учащихся, их родителей, работников школы о результатах реализации проекта |  | В течение 2 этапа | Заместители директора |  |
| Форма представления результата реализации проекта на II этапе – отчет, приложения к отчету в виде фотоматериалов, презентаций |  |  |  |  |  |
| III этап – аналитический (октябрь 2021 года – декабрь 2021 года) Задача: проанализировать результаты реализации проекта |  |  |  |  |  |
| № | Содержание деятельности | Сроки реализации |  | Ответственные |  |
| 1. | Описание опыта реализации проекта. Формулирование выводов в соответствии с целями и задачами проекта | Октябрь 2021года |  | Заместители директора |  |
| 2. | Оформление результатов реализации педагогического проекта | Ноябрь 2021года |  | Руководитель музея Творческая группа |  |
| 3. | Создание видеоотчета по реализации проекта | Декабрь 2021года |  | Заместители директора Руководитель музея Творческая группа |  |
| Форма представления итогового результата реализации проекта на III этапе – итоговый отчет с приложениями, мультимедийная презентация, видеофильм, публикация |  |  |  |  |  |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Укрепление материально-технической базы школьного краеведческого музея.

- Создание  современных условий для организации деятельности учащихся  по изучению культурного наследия родного края.

- Создание творческой мастерской по ткачеству: демонстрация мастер-классов по ткачеству рушников на станках, поясов на дощечках; изготовление образцов современных изделий с применением традиционной для нашей местности техники и технологии ткачества, народных узоров.

4. Проведение фольклорных обрядов и праздников с целью воспитания у учащихся чувства ответственности за сохранение достояний материальной и духовной культуры наших предков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Агеевец, А.М. Краеведение в учебно-воспитательном процессе школы.

А.М. Агеевец // Народная асвета. – Штомесячны навукова-педагагічны часопіс. – 2014, №11.

- Митрахович, С.С. Дорогу осилит идущий. Формирование системы туристско-краеведческой работы в учреждениях образования Беларуси.  С.С. Митрахович // Выхаванне і дадатковая адукацыя. – Навукова-метадычны часопіс. – 2016, №5.

- Пракаповіч, І.М. Сістэма школьнага краязнаўства / І.М. Пракаповіч // Гісторыя. Праблемы выкладання, – 2015, №1.

Вход в школьный музей

Зал 1 “Быт деревни».   Раздел 1. Белорусская хатка

Зал 1 “Быт деревни».   Раздел 2. Мастерская по ткачеству

Зал 2 «История деревни Пастовичи и Пастовичской средней школы»

Зал 3 «Стародорожчина в годы Великой Отечественной войны»

Зал 4 «Растительный и животный мир Беларуси»